Comune di Barletta

##### Città della Disfida

## Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile

COMUNICATO STAMPA

# LAVORI PUBBLICI A BARLETTA: I PROGETTI IN CANTIERE

Venerdì 16 novembre 2007 - L'Assessore comunale ai Lavori Pubblici, Avv. Antonio Gorgoglione, rende noto che al momento, nella città di Barletta, ci sono n. 22 progetti in fase d’esecuzione. Alcuni di questi progetti sono già in fase di cantierizzazione, per altri i lavori partiranno a breve. Negli ultimi giorni, inoltre, è stato approvato il Piano Triennale di progettazione dei Lavori Pubblici che sarà opportunamente diffuso e discusso con la cittadinanza in appositi incontri. Con l'auspicio che gli interventi programmati riscuotano il favore della cittadinanza, di seguito, sono elencati i n. 22 progetti attualmente in fase d’esecuzione:

- Lavori di costruzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione ex Cabina 5-6 Via Canosa (gara del 04/03/2006, determina d’aggiudicazione n. 1399 del 13/07/2006, contratto n. 154 del 17/05/2007, data prevista ultimazione lavori 24/08/2007, verbale ultimazione lavori 05/10/2007);

- Lavori di costruzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione ex Cabina 10 Via Andria (gara del 07/04/2006, determina d’aggiudicazione n.1407 del 13/07/2006, contratto n.81 del 13/02/2007, data prevista ultimazione lavori 15/06/2007, verbale ultimazione lavori 08/06/2007);

- Lavori di costruzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione ex Cabina 11-18 Via Vitrani (gara del 18/05/2006, determina d’aggiudicazione n. 1669 del 20/09/2006, contratto n. 102 del 26/02/2007, verbale inizio lavori 03/05/2007, tempo utile all'esecuzione dei lavori 180 gg.);

- Lavori di costruzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione ex Cabina 15-16-19 Via Cafiero POR - PUGLIA 2000-2006 PIS n. 12 mis. 4.16 (gara del 28/12/2006, 29/12/2006, 31/01/2007, determina d’aggiudicazione n. 269 del 20/02/2007, contratto n. 148 del 15/05/2007, verbale inizio lavori 13/06/2007, tempo utile all'esecuzione dei lavori 180 gg.);

- Lavori di costruzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione ex Cabina 22-Q. 2 e 4 Via Carducci (gara del 12/09/2006, determina d’aggiudicazione n. 831 del 27/04/2007, tempo utile all'esecuzione dei lavori 150 gg.);

- Lavori di costruzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione ex Cabina 24 (gara del 12/07/2006, 18/07/2006, determina d’aggiudicazione n. 1679 del 21/09/2006, contratto n. 153 del 17/05/2007, verbale inizio lavori 28/08/2007, tempo utile all'esecuzione dei lavori 250 gg.);

- Lavori di costruzione dell'impianto di raffrescamento al Teatro Comunale G. Curci – 1° stralcio (decreto autorizzativo del 14/03/2007, in fase di gara);

- Lavori di costruzione di un impianto sportivo in Via dei Mandorli “Parco degli Ulivi” - 1° stralcio (gara del 17/01/2006, determina d’aggiudicazione n. 550 del 24/03/2006, contratto n. 34 del 20/12/2006, verbale inizio lavori 01/03/2007, tempo utile all'esecuzione dei lavori 450 gg.);

- Lavori di manutenzione straordinaria, arredo e pubblica illuminazione dei giardini di Villa Bonelli – 2° stralcio – manutenzione straordinaria ed arredo (gara del 16/03/2006, determina d’aggiudicazione n. 1070 del 26/05/2006, contratto n. 73 del 07/02/2007);

- Lavori di realizzazione di n. 1780 nicchie funerarie comunali al locale cimitero in zona di espansione Nord Ovest – Quinto e Sesto Lotto (gara del 20/03/2006, 21/03/2006, determina d’aggiudicazione n. 882 del 08/05/2006, contratto n. 398 del 11/09/2006, verbale inizio lavori 12/10/2006, tempo utile all'esecuzione dei lavori 365 gg.);

- Lavori di recupero funzionale ed architettonico dell'ex convento Santa Maria delle Vittorie – ala Nord (gara del 21/09/2006, 21/11/2006, determina di aggiudicazione n. 2348 del 19/12/2006, contratto n. 178 del 10/08/2007, verbale inizio lavori 10/09/2007, tempo utile all'esecuzione dei lavori 270 gg.);

- Lavori di recupero urbano dell'ex distilleria – 1° stralcio funzionale – orto botanico (gara del 08/05/2006, 09/05/2006, 12/05/2006, determina di aggiudicazione n. 1427 del 20/07/2006, contratto n. 64 del 02/02/2007, verbale inizio lavori 19/04/2007, tempo utile all'esecuzione dei lavori 730 gg.);

- Lavori di ristrutturazione e completamento della casa di riposo “Regina Margherita” (gara del 03/08/2006, 04/08/2006, determina di aggiudicazione n. 2463 del 29/12/2006, contratto n. 129 del 03/04/2007, verbale inizio lavori 22/05/2007, tempo utile all'esecuzione dei lavori 200 gg.);

- Lavori di costruzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione ex Cabina 27-29 (in fase esecutiva);

- Lavori di sistemazione del fossato e sotterranei del Castello (in fase esecutiva);

- Lavori di riqualificazione dei sistemi di fruizione del Parco Archeologico di Canne della Battaglia (gara del 25/07/2006, 13/10/2006, determina di aggiudicazione n. 1811 del 13/10/2006, contratto n. 89 del 14/02/2007, data prevista ultimazione dei lavori 01/09/2008);

- Dalla tomba di Paolo Emilio alle evidenze romane di San Mercurio – Parco Archeologico di Canne della Battaglia (in fase esecutiva);

- Lavori di realizzazione di un sistema di collettamento differenziato per le acque piovane Via Foggia – POR Misura 1,1 (gara del 14/06/2006, 07/08/2006, determina di aggiudicazione n. 1549 del 07/08/2007, data prevista ultimazione lavori 30/10/2008);

- Lavori di costruzione della fognatura pluviale nelle Vie Canne, G. Carducci e Regina Margherita (gara del 27/06/2006, 28/07/2006, determina di aggiudicazione n. 1927 del 30/10/2006, contratto n. 128 del 03/04/2007, data prevista ultimazione lavori 07/05/2008);

- Costruzione della strada “Via Vecchia Madonna dello Sterpeto” zona Industriale – Completamento tratto finale di collegamento a Via delle Industrie – 2° lotto (gara del 19/12/2006, 30/01/2007, determina di aggiudicazione n. 474 del 15/03/2007, data prevista ultimazione lavori 15/04/2008);

- POR PUGLIA 2000-2006 Misura 5,2 – Barletta SALUS – Interventi di moderazione del traffico – Quartiere Borgovilla-Patalini (data prevista ultimazione lavori 28/06/2008);

- Completamento della viabilità in Zona Industriale: Via Misericordia, Via dell'Unione Europea e Via Trani “GAT” (data prevista ultimazione lavori 03/01/2008).

Si precisa, infine, che il Piano Triennale dei Lavori Pubblici sarà presentato a breve ai Consigli di Circoscrizione in sedute monotematiche ed aperte al pubblico; in tali occasioni eventuali suggerimenti e/o accorgimenti saranno valutati ed eventualmente opportunamente recepiti dal settore.

Ci scusiamo per gli eventuali disagi e/o problemi che i cantieri potranno causare ai cittadini ed invitiamo a segnalarci, immediatamente, qualunque problematica al fine di un intervento immediato. I cittadini potranno rivolgersi presso l'Assessorato Lavori Pubblici - Corso Garibaldi, 210 – Barletta. Telefono: 0883/303210 – Fax 0883/303203.

L’Assessore ai Lavori Pubblici

Avv. Antonio Gorgoglione